## ГТН
Геолого-технический наряд
| Месторождение |  | Павловсое |  | Скважина |  | 152
| Проектная глубина |  | 1781м |  | Проектный горизонт |  | турнейский
| Цель бурения |  |  |  | Окончание бурения
| Начало бурения |  |  |  | Магн. азимут
| Альтитуда ротора |  |  |  | Пластовое ожидаемое
| Дир. угол |  |  |  | давление: C1 tl -159,6атм, C1t -159,7атм
| Проложение |  |  |  | Газовый фактор: | C1 tl -69,2 м3/т, C1t -69,2 м3/т
[9 empty] | марка | труб | D, мм | L, м
[9 empty] | ТБПВ |  | 127х9 | 1800
Оборудование: |  | Буровая установка |  |  | БУ-2500/160ДГУМ1 |  |  |  | УБТ |  | 203 | 25
|  | Ротор |  |  | Р-560Ш |  |  |  | УБТ |  | 178 | 25
|  | Насос |  |  | УНБ-600 |  |  |  | НУБТ |  | 178 | 9
|  | Превентор |  |  | ОП5Г 230х350
Геологическая часть | [6 empty] | Техническая часть
Глубина, | Геологи- | Литоло- | интервал | воз-ные | конструкция скв. | карот-ые | род и | количе- | проход- | режим бурения
м | ческий | гический | проходки | ослож. И |  | работы | размер | ство | ка на | способ бур | нагрузка, тн | произ. Насосов | пром. жид-ть
| возраст | разрез | с отбором | ГНВП |  | замер | долот | долот, шт | долото,
|  |  | керна |  |  | кривизны |  |  | м
100
200 | [7 empty] | 2
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1781
| -суглинки |  |  |  | -аргиллиты |  | -доломиты |  |  | - возможны г/нефтепроявления
| -алевролит |  |  |  | -песчаники |  | -известняки
1. Перед спуском обсадных колонн ствол скважины прошаблонировать последней компоновкой, применявшейся при бурении.
Места посадок проработать со скоростью 40 м/час. 2. При подъеме инструмента производить постоянный долив скважины.
3. В случае осложнений геологического характера, не предусмотренных ГТН работы вести по согласованию УТС и РС. 4. Изменения КНБК производить только после
согласованию с УТС и РС. 5. Инклинометрию ствола производить через 10 м при выполнении комплекса ГИС. 6. Цементаж кондуктора и технической колонны
производить с применением 2%СаСl2 от веса цемента. 7. После спуска и цементажа технической колонны установить превентор. Опрессовать ПВО на 90 атм.
Цементное кольцо опрессовать на 30 атм. 8. В верейском горизонте установить цементный мост.
Составили: |  | Геолог_______________ |  |  |  |  | Инженер-технолог_______________
90
344
324
245
168
426
16
шнек 1 15
393,7С-ЦВ 1 90
295,3СЗГВ
ротор
Техническая вода 1,00г/см3
ББР-СКП-МГ
у=1,07г/см3,
Возможные
осыпи и обвалы стенок скважины, поглощения
пром. жид-ти
возможно поглощение пром. жид-ти
1. АКЦ с ВС,ГГЦ М 1:500 в инт. 0-90м. 2. АК с ВС, ГК, ННК, ДС М 1:500 в инт. 0-90м. 3. АК с ВС, ГК, ННК, ДС М 1:500 в инт. 90-344м. 4. АКЦ с ВС, СГДТ, ЭМДСТ М 1:500 в инт. 0-344
5. Окончательный каротаж при глубине 1781м: Ст.кар., КВ, РК М 1:500 в инт. 344-1781м; БКЗ, БК, МБК, ИК, АК с ВС, ДС, ГК, ННК М 1:200 в инт. 1220-1379м, 1650-1781м.
7. АК с ВС, СГДТ, ЭМДСТ М 1:500 в инт.0-1781м; АКЦ с ВС, СГДТ М 1:200 в инт.1220-1379м, 1650-1781м.
C1s+ok
C2mc
Р1s+ar
С1tl (к)
C1t
Аг Аг Аг
1570м
осыпи, обвалы
Двт=180мм, Q=45л/с, Р=100 атм
15-18 тонн
215,9.
HP-62ALK
3
125
Д2-195, ДШОТР-178(ДВР 3-176)
Глинистый
раствор
y=1,08г/см3
Двт=200мм
Q=50л/с
Р=80 атм
Вес инструмента
2ТСШ-240 ТШОТР-240
C1rd
С1rd
осыпи, обвалы
Забой 1781м
Отбор шлама через 5м проходки в интервалах 1225-1325м, 1650-1700м для отбивки маркирующих
горизонтов
215,9 ТЗЦГН
(HP-62ALK)
3(1)
150(300)
330
ШОТР-195, 2ТСШ-195 (Д2-195, ДШОТР -176,ДВР 3-176)
Q
Q
P1ir
P1ir
P1fl
P1ar
C2 ks
C1bb
ХНР у=1,07 г/см3
C3
C2 pd
C2 vr
C2 b
С1tl (т)
344
801
1541